## Додаток 1
Додаток №4 до Оголошення
Технічне завдання
№ | Етапи | Вимоги та завдання | Результат | Коментарі
1 | Аналіз | 1. Аналіз поточної моделі керівництва та управління ТЧХУ: Ретельне вивчення та оцінка існуючих в ТЧХУ практик щодо організаційної структури, виборчих процесів, призначень, ролей, обов'язків, механізмів прийняття рішень, а також всебічний аналіз будь-яких виявлених прогалин і ризиків. Ці фактори є ключовими у визначенні цілісності організації, її здатності виконувати свою гуманітарну місію, підтримувати довіру суспільства та забезпечувати довгострокову стійкість. 2. Аналіз кращих практик: Поглиблений аналіз найкращих практик корпоративного управління, адаптованих для неприбуткового сектору та релевантних до контексту діяльності ТЧХУ. Цей аналіз має враховувати галузеві стандарти, нормативні вимоги та критерії ефективності управління. | Звіт+презентація
2 | Розробка рекомендацій | 1. Оцінка релевантності: Оцінка відповідності та доцільності виявлених найкращих практик для організаційної структури, місії, цілей та діяльності ТЧХУ. Ця оцінка повинна визначити напрямки, в яких конкретні передові практики узгоджуються з потребами та цілями ТЧХУ. 2. Рекомендації: Чіткі та практичні рекомендації щодо впровадження виявлених найкращих практик в межах діяльності ТЧХУ. Ці рекомендації мають бути адаптовані до конкретних викликів, можливостей та стратегічних пріоритетів організації.в. | Звіт+презентація
3 | Розробка детального плану дій з запропонованими механізмами моніторигу та оцінки дій | 1. План дій: Детальний план дій та запропонована дорожня карта з визначеним календарним графіком, що окреслює кроки, терміни, обов'язки та ресурси, необхідні для впровадження рекомендованих реформ системи корпоративного управління в межах ТЧХУ. Цей план має включати стратегію на перехідний період, а також заходи для досягнення швидких результатів і негайного покращення ситуації. 2. Моніторинг та оцінка: Механізми моніторингу та оцінки ефективності впроваджених реформ, включаючи ключові показники ефективності (КПЕ), проміжні результати та критерії оцінки. Це забезпечує постійну підзвітність і дає змогу поступово вдосконалювати систему врядування. | План дій+інструменти моніторингу та оцінки (документ)
4 | Підсумковий звіт | Підсумковий звіт у формі презентації має містити стислий виклад та основну частину, що включатиме наступне: a. Огляд поточної структури ТХЧУ, моделей керівництва та управління b. Опис методів аналізу та перешкод, з якими довелося зіткнутися під час оцінювання c. Аналіз структури, моделі управління та оцінки її потенційного впливу на діяльність ТЧХУ d. Аналіз найкращих практик корпоративного управління в Україні та світі, а також найкращих практик Міжнародного руху Червоного Хреста/Півмісяця e. Рекомендації для ТЧХУ щодо реформування процесу керівництва та управління f. Необхідність врахування ресурсів (людських, фінансових, технічних) g. Оцінка ризиків та визначення стратегій їх управління н. Попередня дорожня карта з визначеним календарним планом та конкретні кроки, які пропонується здійснити на шляху реформування системи управління ТЧХУ і. Висновки Документ буде містити відповідні додатки (діаграми, ілюстації і т.п.), включаючи ТЗ, цитовані джерела або бібліографію, список опитаних осіб та будь-які інші відповідні матеріали. Кінцевий термін подання фінального звіту [1 жовтня 2024] Підсумковий звіт включатиме презентаційну частину (для поширення висновків і рекомендацій) зі слайдами та іншими ресурсами, використаними в процесі аналізу. | Звіт -презентація
Очікуваний термін початку проекту (надання послуги) - червень 2024р Кінцевий термін завершення проекту - вересень 2024р. Подання фінального звіту - 1 жовтня 2024
Дане технічне завдання не є остаточним документом, може доповнюватися та змінюватися в ході реалізації проекту.