Додаток 2 до Запиту

ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ПРОЕКТУ

На поточний час в рамках реалізації проекту ТЧХУ сумісно Великодимерською Селищною Радою, силами існуючого Генерального Підрядника виконано наступні роботи:

- Демонтаж зруйнованої споруди та фундаментів (в повному обсязі);

- Влаштовано нові фундаменти з протирадіаційним укриттям, монолітні залізобетонні конструкції (в повному обсязі);

- Частково виконані цегляні огороджуючи конструкції першого поверху (планується завершити в повному обсязі) ;

- Частково виконане монолітне перекриття першого поверху (планується завершити в повному обсязі);

- Частково виконане монолітні виходи з укриття (планується завершити в повному обсязі);

- Частково виконані пожежні резервуари та насосні станції (планується завершити в повному обсязі);

- Повністю виконано позамайданчикові мережі (планується завершити в повному обсязі);

- Частково виконано внутрішньомайданчикові мережі (планується завершити в повному обсязі).

Роботи які включаються в цю закупівлю:

- Виконання огороджуючих конструкцій;

- Виконання монолітного перекриття 1 та 2-го поверхів;

- Влаштування похилої покрівлі;

- Встановлення світлопрозорих конструкцій;

- Опорядження фасадів (мокрі фасади);

- Влаштування окремих елементів внутрішнього оздоблення;

- Влаштування окремих інженерних мереж.

Передача обсягів:

Обсяги передаються переможцю тендеру комісією у складі:

- Представники Великодимерської селищної ради;

- Представники Товариства Червоного Хреста України;

- Представники Авторського нагляду;

- Представники Технічного нагляду;

- Представниками незалежної експертної організації;

- Представники підрядників.

ФОТО ПОТОЧНОГО СТАНУ ОБ’ЄКТУ